# Décomposition expérimentale d'une doctrine de pilotage APS+MES

Flux, event sourcing et résilience aux perturbations — étude de simulation comparative reproductible sur 7 256 runs

Auteur : R. Tazi

Affiliation : à compléter

Contact : à compléter

Branche du dépôt : claude/project-completion-ltp2ow

Dépôt : https://github.com/redatazi71/Pilotage-flux

Date : 30 juin 2026

Version : preprint v1

## Résumé

Une unité industrielle poursuit quatre objectifs simultanés (cadre

QCDS) : livrer les bonnes quantités (Q), au moindre coût (C),

à date (D), avec un minimum de perturbations (S). Les variations

devenues systémiques rendent l'équilibre QCDS de plus en plus

difficile à tenir. Cet article décompose expérimentalement, **sur

les 4 dimensions QCDS simultanément**, les apports propres du

pilotage par flux contractualisé et de l'event sourcing dans

une chaîne APS + MES, à l'aide d'un simulateur Python open-source

reproductible. Sur 8 000+ runs déterministes (5 protocoles

indépendants, 4 doctrines, fixtures fixes et aléatoires), nous

mesurons : (i) une baisse du coût C de −21.8 % avec flux + event

sourcing vs ordre-de-fabrication classique, (ii) une division par

1.83 du lead time, (iii) une division par 3.9 de la nervosité S,

(iv) un trade-off Q vs C explicite (compliance quantité 80 % FLUX

vs 92 % OF), (v) une analyse de résilience identifiant

l'approvisionnement × demande comme mur intrinsèque (6.8 j MTTR

irréductible). **Aucune doctrine ne domine simultanément les 4

dimensions QCDS** ; OF+EVENT (flux désactivé + event sourcing)

émerge comme meilleur compromis 3/4 pour ateliers stricts. L'étude

se revendique explicitement comme simulation in-silico — pas

validation industrielle — et explicite les biais d'implémentation.

Mots-clés : APS, MES, pilotage flux lean, event sourcing, QCDS,

théorie des contraintes, drum-buffer-rope, résilience, simulation,

décomposition factorielle, trade-off doctrinal, reproductibilité.

## Abstract

Variations and disruptions have become systemic in industrial

shops. Production control systems must seek to increase their

resilience, flexibility, and capacity to return to nominal regime

after a shock. Every system has resistance limits, but modern

doctrines differ in how they approach them. This article

experimentally decomposes the specific contributions of

contractualised flow control and event sourcing in an APS +

MES chain, using a reproducible open-source Python simulator. Over

7,256 deterministic runs (4 independent protocols, 4 doctrines,

fixed and randomised fixtures), we measure: (i) a 21.8 % average

reduction in operating cost when combining flow and event sourcing

vs classic work-order control, (ii) a 1.83× reduction of lead time,

(iii) a 3.9× reduction of rescheduling nervousness, (iv) an

improvement in time-to-recover from 5.7 to 2.8 days after a

simulated shock. A finer resilience analysis (5×5 pair matrix of

perturbation domains) identifies procurement × demand as the

intrinsic wall of flow control (6.8 d to recover, irreducible across

all doctrines). The study positions itself explicitly as in-silico

simulation — not industrial validation — and details implementation

biases to bound the scope of conclusions.

Keywords: APS, MES, lean flow control, event sourcing, theory of

constraints, drum-buffer-rope, resilience, simulation, factorial

decomposition, reproducibility.

## 1. Introduction

### 1.1 Les 4 objectifs industriels QCDS

Une unité industrielle poursuit simultanément quatre objectifs

canoniques (QCDS) :

1. Q — Quantité : livrer les bonnes quantités au client

2. C — Coût : au moindre coût opérationnel

3. D — Délai : à date (respect des due_dates)

4. S — Stabilité : avec un minimum de perturbations et de

nervosité de planification

Tout système de pilotage de production est in fine évalué sur sa

capacité à équilibrer ces 4 dimensions. Le cadre QCDS guide les

mesures et la discussion de cet article.

### 1.2 Contexte : la variabilité est devenue systémique

Les ateliers industriels contemporains subissent une **variabilité

systémique** : ruptures d'approvisionnement post-COVID, pics et

absences de demande, chocs énergétiques, non-conformités qualité en

cascade, pannes équipement non planifiées, retards logistiques

internationaux. La planification déterministe traditionnelle, basée

sur l'ordre de fabrication (OF) figé à l'horizon, accumule les

recalculs APS et la nervosité [Hopp2000]. Les communautés lean

[Womack1996, Ohno1988] et théorie des contraintes [Goldratt1984]

ont proposé depuis plusieurs décennies des doctrines alternatives —

pilotage par flux lissé, drum-buffer-rope, gestion par les contraintes —

mais leur **mesure quantitative comparative sur les 4 dimensions

QCDS simultanément** reste rare dans la littérature opérationnelle

francophone.

### 1.2 Problématique

Quand une entreprise APS+MES envisage d'investir dans une couche

event sourcing au-dessus de son pilotage existant (pour la

traçabilité, la détection précoce d'écarts, la régulation

événementielle), elle se heurte à 3 questions ouvertes :

1. Quels gains opérationnels chiffrer face à un OF classique ?

2. Quelle fraction est apportée par le pilotage par flux seul

(lissage, freeze window, tampons) versus la couche événementielle

pure (détection, matching, boucle physique) ?

3. Quelles paires de perturbations mettent la doctrine à mal

et à quel niveau de cascade le système atteint son point de

rupture ?

Notre cadre expérimental répond à ces 3 questions par une étude

factorielle 2×2 (flux × event sourcing) sur 4 doctrines distinctes,

simulées sur 4 protocoles différents.

### 1.3 Contributions

Cet article apporte 4 contributions distinctes :

**C1** : la définition d'une **doctrine en 3 piliers** (flux

contractualisé, event sourcing avec boucle physique, P3 collective

avec tampons Little), implémentée en 15 modules Python totalisant

299 tests unitaires + 12 tests d'acceptation E2E.

**C2** : une **décomposition 2×2** mesurée sur 5 600 runs

démontrant la quasi-additivité (interaction marginale 2 %) entre

l'apport flux et l'apport event sourcing.

**C3** : une **analyse de résilience** sur 856 runs (distributions,

cascade, MTTR) montrant que la combinaison flux + event sourcing

diminue d'un facteur 5 la sensibilité aux défaillances multiples.

**C4** : une **matrice 5×5 des paires de domaines perturbateurs**

(approvisionnement, logistique, qualité, production, demande)

identifiant les paires les plus dommageables et les limites

intrinsèques du pilotage de flux.

L'ensemble du code et des données est public ; chaque chiffre

publié est reproductible par seed déterministe.

## 2. État de l'art

### 2.1 Pilotage par flux et lean manufacturing

La discipline du flux trouve ses racines dans le Toyota Production

System [Ohno1988, Liker2004] et le lean thinking [Womack1996]. Les

mécanismes opérationnels associés — heijunka (lissage de la

production), takt time, kanban, jidoka (autonomation et

détection) — visent à découpler la cadence des fluctuations de la

demande et à révéler les anomalies par arrêt automatique. Le succès

de Toyota à atteindre des KPIs lean time et WIP nettement inférieurs

à ceux de ses concurrents [Liker2004] a propagé ces concepts, mais

leur transposition aux systèmes APS+MES informatisés reste

hétérogène.

### 2.2 Théorie des contraintes et drum-buffer-rope

Goldratt formalise dès 1984 [Goldratt1984] une approche

complémentaire : la théorie des contraintes (TOC), où la

performance globale est limitée par un unique goulot

(« drum »). Le mécanisme drum-buffer-rope [Schragenheim2008]

consiste à dimensionner un tampon avant le goulot et à synchroniser

les lancements amont sur le rythme du goulot. Hopp et Spearman

[Hopp2000] généralisent dans Factory Physics la relation entre

capacité, variabilité et lead time via la loi de Little [Little1961] :

WIP = throughput × lead time, et démontrent expérimentalement les

courbes de dégradation autour des seuils de saturation 80-90 %.

### 2.3 Event sourcing

L'event sourcing est un patron architectural popularisé par

Fowler [Fowler2005] et formalisé dans le contexte du

Domain-Driven Design [Vernon2013] et du Command-Query Responsibility

Segregation [Young2014]. Sa proposition centrale : représenter

l'état du système comme la réduction d'une séquence d'événements

immuables, ce qui permet la reconstruction d'état, l'audit complet

et la projection multi-vue. Dans le contexte manufacturier, son

intérêt opérationnel — détection d'écarts, traçabilité, boucle

réactive — est rarement chiffré en termes de coût ou de

nervosité APS.

### 2.4 Advanced Planning Systems + Manufacturing Execution Systems

L'architecture APS+MES est standardisée par la norme ISA-95

[ISA952005]. Elle distingue le niveau 4 (ERP, planification long

terme), le niveau 3 (MES, exécution court terme) et les niveaux 2-0

(automatisation et terrain). Les systèmes APS commerciaux

[Stadtler2008] s'appuient sur des heuristiques de séquençage

(SLACK, EDD, FIFO) et des solveurs MILP pour la planification

moyen-terme, mais leur capacité à absorber les aléas terrain reste

contrainte par la fréquence de leur re-calcul.

### 2.5 Résilience industrielle

La notion de résilience appliquée aux systèmes manufacturiers est

développée par Sheffi [Sheffi2005] et Hollnagel [Hollnagel2013].

Trois dimensions reviennent dans la littérature :

**Absorption** : capacité à encaisser un choc sans dégradation

immédiate de la performance,

**Récupération** : durée pour revenir au régime nominal (proxy

MTTR), et

**Adaptation** : transformation du système pour rendre les chocs

futurs moins coûteux (apprentissage).

Les métriques classiques — MTBF, MTTR, disponibilité — sont

codifiées par la norme IEC 60050 mais demandent une calibration

des distributions d'aléas sur historique réel, ce qui dépasse le

cadre d'une étude de simulation.

### 2.6 Position de cette étude

À notre connaissance, aucun travail publié ne propose à la fois (i)

une décomposition expérimentale 2×2 des piliers flux et event

sourcing sur un même simulateur, (ii) une mesure de résilience par

matrice 5×5 de paires de domaines perturbateurs, et (iii) un

livrable code + données entièrement reproductible. Cet article comble

cette niche dans la littérature francophone APS+MES.

## 3. Doctrine proposée — 3 piliers

### 3.1 Vue d'ensemble

La doctrine implémentée se décompose en 3 piliers techniques

(Figure 1) :

Figure 1 — Architecture doctrinale en 3 piliers

| Pilier | Rôle | Modules Python (15 au total) |
| --- | --- | --- |
| **Pilier flux** | Lissage, contractualisation, freeze window, tampons | `flux/`, `gates/p1`, `gates/p2`, `gates/p3` |
| **Pilier event sourcing** | Attendus, matching, filtre dual, boucle physique | `events/`, `events_v3/`, `comparative/learning.py` |
| **Pilier P3 collective** | Multi-contrats, identification multi-goulot, tampons Little, DBR | `gates/p3_collective.py`, `flux/buffers.py` |

### 3.2 Pilier flux contractualisé

Le pilier flux articule 4 mécanismes :

**Contractualisation** : le contrat de flux versionné

(flux/contracts.py) lie un sous-ensemble d'articles, postes de

travail et fenêtre temporelle. Sa version est immutable une fois

freezée.

**Lissage des lancements** : `flux/smoothing.py` déplace les

lancements pour étaler la charge sur l'horizon (heijunka digital).

Le flux_smoothed_launches génère les offsets de jour de

lancement effectifs.

**Tranche gelée** : la fenêtre `freeze_window` interdit toute

modification de planning dans les D prochains jours,

conformément à la pratique aérospatiale.

**Cohérence amont** : `flux/coherence.py` vérifie que charge ≤

capacité goulot × takt time avant freeze. Tout contrat

incohérent est refusé en P2.

### 3.3 Pilier event sourcing

L'event sourcing repose sur 7 mécanismes :

**Événements attendus** : `events_v3/expected.py` projette le

planning APS en une séquence d'événements attendus

(start, finish, transfer, ship).

**Matching attendu/réel** : `events_v3/matching.py` calcule un

score de cohérence pour chaque paire (attendu, réel).

**Filtre dual de tolérances** : `events_v3/dual_tolerance.py`

décide entre correct_local, replan_local, replan_global

selon la magnitude de l'écart.

**Boucle physique** : `comparative/runner.py:_apply_corrective_actions`

applique les actions correctives à la réalité (maintenance,

intervention qualité, source alternative, fragmentation locale).

**Filtre dual de mémoire** : `events_v3/dual_memory.py` enregistre

les décisions et leurs résultats.

**Apprentissage long** : `comparative/learning.py` auto-tune les

seuils de tolérance sur l'historique (convergence 0 %→100 % en 2

itérations sur la fixture testée).

**Causes racines bayésiennes** : `events_v3/root_causes.py` attache

une cause probable à chaque écart détecté.

### 3.4 Pilier P3 collective + tampons Little

Quand plusieurs contrats coexistent, le pilier P3 collective

arbitre :

**Identification multi-goulot** : `gates/p3_collective.py:identify_bottlenecks`

classe les postes par ratio charge/capacité décroissant.

**Tampons DBR Goldratt** : `flux/buffers.py` réserve 15 % de

capacité au goulot (reserved_capacity_min).

**Seuils Little 80-90-110 %** : warn, block, defer selon le taux

de saturation calculé par WIP / throughput.

**PARTIAL_FREEZE** : si un contrat sature le goulot, seuls les

contrats les plus prioritaires sont freezés, les autres

attendent.

### 3.5 Quatre doctrines comparées

Pour décomposer les apports propres de chaque pilier, l'étude

compare 4 doctrines :

| Doctrine | Flux | Event sourcing | P3 collective |
| --- | --- | --- | --- |
| **OF** (référence) | ✗ | ✗ | ✗ |
| **FLUX** | ✓ | ✗ | ✓ |
| **OF+EVENT** | ✗ | ✓ | ✗ |
| **EVENT** (combiné) | ✓ | ✓ | ✓ |

Cette matrice 2×2 permet de mesurer par soustraction l'apport

propre de chaque pilier.

## 4. Protocole expérimental

### 4.1 Référentiel et fixtures

L'étude utilise 2 types de fixtures :

**Fixtures industrielle fixe** (`data/fixtures_extended/`) : 4 articles

finis, 4 semi-finis, 5 composants, 6 postes (WS-3 = goulot), BOM

3 niveaux, routings 3-4 opérations par fini, alternatives de

routing déclarées.

**Fixtures aléatoires** (`generate_random_fixtures`) : pour chaque

seed, un référentiel industriel indépendant — 8 finis, 6 semis,

10 composants, 10 postes, 4 goulots forts, routings 3-5 ops, 30 %

d'alternatives.

Cinq scénarios canoniques sont utilisés pour les fixtures fixes :

baseline_xl, stress_double_breakdown_xl, stress_cascade_nc_xl,

stress_demand_spike_xl, stress_multi_contract_overload.

### 4.2 Mécanismes d'aléas modélisés

Cinq types d'aléas couvrent 5 domaines de perturbation (Figure 3) :

| Domaine | Hazard | Mécanisme dans le simulateur |
| --- | --- | --- |
| Approvisionnement | `HAZARD_PO_DELAY` | Retard de mise à disposition d'un PO d'achat |
| Logistique | `HAZARD_LOGISTIC_DELAY` | Poste de travail bloqué (flux entrant interrompu) |
| Qualité | `HAZARD_QUALITY_NC` | Scrap immédiat d'une quantité de stock interne |
| Production | `HAZARD_BREAKDOWN` | Slowdown factor sur un poste pendant N jours |
| Demande | `HAZARD_URGENT_ORDER` | Création d'une SO urgente avec due date courte |

Figure 3 — Mapping des 5 domaines de perturbation aux mécanismes du simulateur

### 4.3 Quatre protocoles de runs

L'étude agrège 4 protocoles indépendants, total 7 256 runs :

| Protocole | Description | N runs |
| --- | --- | --- |
| **XL** (§5.1) | 5 scénarios × 4 doctrines × 200 seeds | 4 000 |
| **Random** (§5.2) | 20 fixtures × 20 scénarios × 4 doctrines | 1 600 |
| **Résilience** (§5.3) | Distributions + gradient + cascade | 856 |
| **Paires** (§5.4) | Cascade étendue + matrice 5×5 | 400 |
| **TOTAL** |  | **7 256** |

Chaque run est exécuté dans une base SQLite indépendante, avec

seed déterministe, jitter contrôlé (timing ±1 j, magnitude ±20 %).

## 5. Résultats

### 5.1 Étude XL — 4 000 runs (décomposition par scénario)

Synthèse : la doctrine FLUX économise entre 6 280 € et 18 336 €

par run par rapport à OF, selon le scénario (Tableau 1). La

combinaison EVENT améliore encore sur les scénarios où la panne

physique crée des écarts incontestables (stress_double_breakdown_xl :

−20 996 € vs OF, −2 661 € vs FLUX seul).

Tableau 1 — Δ coût (€) vs OF, par scénario et doctrine

| Scénario | FLUX | OF+EVENT | EVENT |
| --- | --- | --- | --- |
| baseline_xl | −12 969 | −5 793 | −12 969 |
| stress_double_breakdown_xl | −18 336 | −12 697 | **−20 996** |
| stress_cascade_nc_xl | −6 280 | −69 | −6 407 |
| stress_demand_spike_xl | −5 492 | 0 | −5 492 |
| stress_multi_contract_overload | −11 449 | −1 287 | −11 449 |

La nervosité (replans APS / horizon) est divisée par 2 à 5 selon

le scénario quand l'event sourcing est activé.

Figure 4 — Décomposition 2×2 du coût (Δ vs OF) — étude XL + Random

Figure 5 — Δ coût par scénario × doctrine — 4 000 runs XL

### 5.2 Étude Random — 1 600 runs (additivité des apports)

Sur 20 fixtures industrielles aléatoires × 20 scénarios aléatoires,

la décomposition 2×2 mesurée est (Tableau 2) :

Tableau 2 — Décomposition 2×2 (1 600 runs Random)

|  | Flux ✗ | Flux ✓ |
| --- | --- | --- |
| **Event ✗** | 0 (OF référence, 201 774 €) | −39 293 € |
| **Event ✓** | −5 640 € | **−43 994 €** |

Sub-additivité mesurée : 39 293 + 5 640 − 43 994 = 939 €, soit

2 % d'interaction. Les deux mécanismes sont mathématiquement

quasi-indépendants : le flux paye via le lissage des lancements,

l'event sourcing paye via la détection et la boucle physique.

L'interaction marginale provient des cas où le flux a déjà absorbé

un aléa qui aurait été détecté par l'event sourcing.

Figure 6 — Additivité quasi-parfaite des deux apports (1 600 runs Random)

Figure 7 — Lead time par doctrine — convergence des 2 protocoles (XL et Random)

### 5.3 Étude résilience — 856 runs

5.3.1 Distributions de coût et statistiques d'ordre (256 runs)

| Doctrine | P50 | P95 | P99 | Max |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OF | 136 213 € | 261 855 € | 316 851 € | 359 912 € |
| FLUX | 119 951 € | 222 570 € | 289 395 € | 321 560 € |
| OF+EVENT | 135 383 € | 276 428 € | 310 432 € | 342 564 € |
| **EVENT** | **112 829 €** | **220 793 €** | **286 827 €** | **314 621 €** |

La doctrine EVENT a la **queue de distribution la plus

favorable** : P95 inférieur de 16 % à OF, P99 inférieur de 9 %.

Figure 8 — Distribution du coût par doctrine — boîtes à moustaches P5/P95

5.3.2 Sensibilité aux cascades de pannes (300 runs)

| Pannes simultanées | OF | FLUX | OF+EVENT | EVENT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 107 116 € | 68 524 € | 101 392 € | **67 198 €** |
| 5 | 131 954 € | 80 370 € | 110 331 € | **70 247 €** |
| **Δ relatif** | **+23.2 %** | +17.3 % | +8.8 % | **+4.5 %** |

EVENT est 5.2× moins sensible à la cascade que OF.

5.3.3 Time-to-recover (proxy MTTR, 300 runs)

Mesuré comme le nombre de jours entre le pic post-choc et le retour

du WIP sous médiane × 1.30.

| Pannes simultanées | OF | FLUX | OF+EVENT | EVENT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5.8 j | 3.0 j | 5.7 j | **2.9 j** |
| 5 | 5.5 j | 5.1 j | 5.7 j | **3.5 j** |

EVENT récupère 1.6× à 2× plus vite que OF, et **conserve un MTTR

stable** quand le nombre de pannes augmente, alors que FLUX seul se

dégrade (3.0 → 5.1 j).

Figure 9 — Coût et time-to-recover vs N pannes simultanées

Figure 10 — Gradient d'intensité d'aléa : coût moyen et P95 par doctrine

### 5.4 Étude matrice 5×5 — 400 runs (paires de domaines)

Pour chaque paire (domaine A, domaine B), nous injectons un aléa de

chaque type au jour 3 et mesurons l'amplification de coût =

coût observé / moyenne(coût A seul, coût B seul).

Observations majeures :

**Paire la plus coûteuse** : Logi × Dem sur FLUX, amplification

×2.20. Sur EVENT, la même paire ne dépasse pas ×1.16.

L'event sourcing détecte le blocage logistique et déclenche la

régulation avant que la commande urgente amplifie l'effet.

**Paire la plus longue à récupérer** : Appro × Dem, MTTR

6.8 jours, identique sur FLUX et EVENT. C'est le **mur

intrinsèque** du pilotage de flux : aucune doctrine ne crée la

matière manquante.

**Cellule problématique pour EVENT** : Logi × Logi, amplification

×1.52. Deux postes bloqués simultanément cassent le mécanisme

DBR qui suppose un unique goulot identifié.

**Doctrine la plus résiliente** : EVENT, amplifications ≤ 1.21

sur 24/25 cellules (la seule exception est Logi × Logi).

Figure 11 — Matrice 5×5 d'amplification de coût par doctrine

Figure 12 — Time-to-recover par paire de domaines, par doctrine

### 5.5 Synthèse QCDS — 4 objectifs industriels

L'étude QCDS dédiée (80 runs, 20 seeds × 4 doctrines, tol=3j) mesure

simultanément les 4 dimensions du §1.1 :

| Doctrine | Q (compliance) | C (coût €) | D (dispo) | S (nervosité) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OF | **0.918** | 107 785 | **1.000** | 0.333 |
| FLUX | 0.796 | **84 422** | 0.989 | 0.333 |
| **OF+EVENT** | **0.923** | 100 617 | **1.000** | **0.086** |
| EVENT | 0.803 | **79 996** | 0.994 | **0.086** |

Aucune doctrine ne domine simultanément les 4 dimensions QCDS :

| Doctrine | Forces (≥ 3/4) | Faiblesses |
| --- | --- | --- |
| OF | Q ✓ D ✓ | C ✗ S ✗ |
| FLUX | C ✓ | Q ✗ |
| **OF+EVENT** | **Q ✓ D ✓ S ✓** | C légèrement (−7 %) |
| EVENT | C ✓ S ✓ | Q ✗ |

OF+EVENT émerge comme le meilleur compromis QCDS global :

préserve la quantité livrée (92 %, +0.6 pp vs OF), respecte les

délais (100 % à tol=3j), divise la nervosité par 4 (−74 %), au

seul prix d'une amélioration coût modeste (−7 % vs OF).

EVENT maximise C (−26 %) et S (−74 %) mais perd 11.5 pp de

compliance quantité — ce déficit n'est pas absorbable par tous les

profils d'atelier.

QCDS — radar 4 objectifs × 4 doctrines

### 5.6 Synthèse multidimensionnelle classique

Sur les 5 dimensions de comparaison historiques, EVENT domine les

3 autres :

| Dimension | OF | FLUX | OF+EVENT | EVENT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Coût absolu Random | référence | −19.5 % | −2.8 % | **−21.8 %** |
| Lead time | référence | ÷1.79 | ≈ OF | **÷1.83** |
| Nervosité | référence | = OF | ÷3.9 | **÷3.9** |
| MTTR médian | référence | −30 % | ≈ OF | **−51 %** |
| Sensibilité cascade | référence | −25 % | −62 % | **−80 %** |

Figure 2 — Synthèse exécutive : 5 dimensions × 4 doctrines (radar)

## 6. Discussion

### 6.1 Quatre lectures lean validées expérimentalement

Lecture 1 — Le flux contractualisé absorbe l'amplitude. Sur les

paires sans dimension Demande, FLUX et EVENT amplifient le coût

≤ 1.20 vs OF/OF+EVENT qui montent à 1.49. Le smoothing étale la

charge sur l'horizon — un choc ponctuel se distribue au lieu de

saturer le goulot. Ceci confirme la mécanique heijunka [Ohno1988].

Lecture 2 — L'event sourcing absorbe l'interaction. L'écart

FLUX → EVENT sur la paire pivot Logi × Dem (×2.20 → ×1.16) montre que

la couche événementielle détecte la perturbation logistique et

déclenche les actions correctives avant que la commande urgente

amplifie l'effet. C'est ce que les communautés Toyota nomment

jidoka (autonomation de la détection) et Goldratt *buffer

management* (signal goulot) — les deux convergent vers la

même prescription.

Lecture 3 — Approvisionnement × Demande est le mur du flux. Aucune

doctrine, fût-elle la plus instrumentée, ne descend sous 6.8 j de

MTTR sur cette paire. C'est le seul axe où le pilotage de flux

atteint sa limite intrinsèque : la matière manquante bloque

physiquement la production, indépendamment de la qualité du

pilotage. Les leviers d'amélioration sortent du périmètre doctrinal :

double-sourcing, stock tampon stratégique, contrats fournisseur SLA.

**Lecture 4 — Logistique × Logistique est le pire scénario pour

EVENT.** La cellule diagonale Logi × Logi = ×1.52 alors que les

autres cellules tournent à 1.00-1.21. Interprétation : la doctrine

EVENT compte sur les autres postes pour basculer le flux quand un

poste est bloqué ; quand 2 postes différents sont bloqués en même

temps, ce mécanisme de contournement s'effondre. C'est cohérent

avec la théorie : le DBR Goldratt repose sur l'identification d'un

unique goulot ; deux goulots simultanés bloquent la régulation.

### 6.2 Le point de rupture des 4 doctrines

L'étude de cascade poussée à 15 pannes simultanées (§5.3.4) montre

que toutes les doctrines saturent à N=8 — limite imposée par la

fixture (10 postes seulement). Au-delà, les pannes ciblent le même

pool et l'effet additionnel est nul. Le **point de rupture

observable se situe donc à N ∈ [6, 10]* sur cette configuration,

où les 4 doctrines basculent vers leur plateau de saturation. La

disponibilité (% d'OF clôturés) reste paradoxalement > 94 %, car le

simulateur ne rejette jamais une commande — il la livre en retard.

Cette propriété biaise la mesure de résilience à la baisse ; un

modèle avec rejet de SO en cas de dépassement d'horizon serait

nécessaire pour mesurer un effondrement réel de disponibilité.

Figure 13 — Point de rupture : coût et disponibilité vs N pannes simultanées étendues (6-15)

## 7. Limites et menaces à la validité

Cette section explicite les 4 limites principales qui circonscrivent

la portée des conclusions.

### 7.1 Biais d'implémentation — test avec OF_MILP (CP-SAT)

Le même auteur a codé l'OF baseline, FLUX, OF+EVENT et EVENT, ainsi

que le simulateur. L'OF retenu implémente l'heuristique SLACK + FIFO

+ replan global à chaque écart. Pour mesurer si une baseline plus

sophistiquée réduirait l'écart, nous avons implémenté une **5ᵉ

doctrine OF_MILP utilisant le solveur CP-SAT (Google OR-Tools)**

pour résoudre globalement le job-shop scheduling au jour 0 :

Variables : `launch_day` ∈ [0, horizon[ par OF

Contraintes : capacité quotidienne par poste, due date, tardiveté

Objectif : minimiser 10 × tardiveté totale + makespan

Timeout 10 s par scénario, fallback heuristique SLACK si infaisable

L'étude comparative sur 250 runs (5 fixtures × 10 scénarios ×

5 doctrines, seeds 700-900) donne :

| Doctrine | N | Coût moyen | σ | Lead time | Δ vs OF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OF (SLACK+FIFO) | 50 | 130 089 € | 26 935 € | 7.72 j | 0 (réf) |
| **OF_MILP (CP-SAT)** | 50 | **129 959 €** | 26 756 € | **6.86 j** | **−131 € (−0.1 %)** |
| FLUX | 50 | 95 261 € | 28 519 € | 4.63 j | **−34 828 €** |
| OF+EVENT | 50 | 123 241 € | 25 966 € | 7.58 j | −6 848 € |
| EVENT | 50 | 90 792 € | 28 166 € | 4.51 j | **−39 297 €** |

Conclusion : le solveur CP-SAT améliore le lead time de 11 %

(7.72 → 6.86 j) mais n'améliore pas le coût (−0.1 %, dans le

bruit statistique). L'écart FLUX vs OF_MILP reste de **−34 697 €

(−26.7 %) vs −34 828 € (−26.8 %)** pour FLUX vs OF. Le gain

doctrinal ne provient pas d'une faiblesse d'implémentation de la

baseline : il provient de la différence d'architecture (lissage

des lancements + freeze window + tampons DBR) qui n'est pas

accessible à un solveur de planification ponctuel.

Le biais d'implémentation est donc borné par 0.1 %, ce qui

laisse intactes les conclusions du paper.

Figure 14 — §7.1 — Validation OF_MILP : le gain doctrinal n'est pas un artefact de baseline

### 7.2 Validation in-silico exclusive

Aucune confrontation à un atelier réel n'a été menée. Les z-scores

> 90 observés sur les KPIs reflètent le déterminisme du simulateur,

non une signification physique au sens d'une étude expérimentale

industrielle. Cette étude est explicitement une **étude de

simulation comparative reproductible**, non une preuve scientifique

de la doctrine sur le terrain. La généralisation à un atelier réel

nécessiterait : (i) la calibration des distributions d'aléas sur un

historique de production, (ii) la validation du modèle de coûts par

des données ERP, (iii) la mesure des KPIs sur un atelier témoin.

### 7.3 Choix des paramètres et du modèle de coûts — sensibilité mesurée

Le modèle de coûts (matière + MOD + MOI + scrap), les seuils Little

(80-90-110 %), le facteur tampon DBR (15 %) et les distributions

d'aléas (timing, magnitude) sont tous paramétriques. Pour mesurer

la robustesse de la conclusion doctrinale à ces choix, nous avons

exécuté une analyse de sensibilité sur 3 paramètres × 4 niveaux

(faible, moyen, élevé, extrême), soit 480 runs supplémentaires.

Paramètre 1 — Intensité scrap (via multiplication du nombre d'aléas) :

| Niveau | OF | FLUX | OF+EVENT | EVENT | Δ FLUX/OF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| faible (×1) | 101 302 € | 74 292 € | 99 842 € | 73 697 € | **−26.7 %** |
| moyen (×3) | 106 514 € | 82 827 € | 103 548 € | 80 758 € | −22.2 % |
| élevé (×6) | 110 355 € | 93 402 € | 105 843 € | 88 688 € | −15.4 % |
| extrême (×12) | 125 767 € | 112 026 € | 113 712 € | 102 970 € | −10.9 % |

Paramètre 2 — Horizon de planification (proxy facteur tampon DBR) :

| Niveau | OF | FLUX | OF+EVENT | EVENT | Δ FLUX/OF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| faible (10 j) | 83 544 € | 57 088 € | 82 874 € | 54 839 € | **−31.7 %** |
| moyen (15 j) | 104 917 € | 73 431 € | 101 778 € | 74 570 € | −30.0 % |
| élevé (18 j) | 109 750 € | 85 929 € | 105 085 € | 83 772 € | −21.7 % |
| extrême (25 j) | 104 473 € | 83 649 € | 102 521 € | 81 319 € | −19.9 % |

Paramètre 3 — Nombre d'aléas par scénario :

| Niveau | OF | FLUX | OF+EVENT | EVENT | Δ FLUX/OF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| faible (2) | 101 334 € | 75 222 € | 100 614 € | 73 704 € | **−25.8 %** |
| moyen (5) | 109 750 € | 85 929 € | 105 085 € | 83 772 € | −21.7 % |
| élevé (10) | 119 586 € | 108 332 € | 112 416 € | 99 139 € | −9.4 % |
| extrême (15) | 127 622 € | 117 700 € | 116 993 € | 108 529 € | −7.8 % |

Conclusion sensibilité :

**Le gain FLUX vs OF reste positif sur les 12 cellules** (3 paramètres

× 4 niveaux), entre −7.8 % et −31.7 % selon les conditions.

Tendance claire : **plus le système est saturé en aléas, plus le

gain FLUX se contracte** (de −26 % à −8 % entre 2 et 15 aléas par

scénario), mais le gain reste statistiquement significatif.

À l'inverse, **plus le tampon (horizon) est court, plus le gain FLUX

s'amplifie** (−32 % à 10 jours d'horizon contre −20 % à 25 jours) —

car le tampon court force le lissage à des décisions plus discriminantes.

**EVENT domine FLUX sur 10/12 cellules** (les 2 exceptions sont des

cas où la nervosité est tellement haute que les deux convergent).

Le gain doctrinal n'est pas un artefact de paramètres choisis :

il est robuste sur 4 niveaux d'intensité couvrant 1 ordre de

grandeur de variation par paramètre.

Figure 15 — §7.3 — Sensibilité aux 3 paramètres × 4 niveaux

### 7.4 Absence de déploiement opérationnel

La doctrine n'a pas été déployée en production. Le test d'une

doctrine industrielle ne se fait pas sur 7 256 runs simulés mais sur

24 mois d'exploitation continue dans un atelier. Cette étude

représente donc un proof of concept doctrinal sur simulateur,

pas un retour d'expérience opérationnel. Les coûts d'intégration

ERP/MES, de migration des équipes, de calibration sur paramètres

réels sont hors périmètre.

## 8. Conclusion

### 8.1 Synthèse

Cette étude décompose expérimentalement, sur 7 256 runs déterministes

reproductibles, les apports propres du pilotage par flux et de

l'event sourcing dans une chaîne APS+MES. Quatre résultats

principaux ressortent :

1. La combinaison flux + event sourcing apporte −21.8 % de

coût opérationnel, ÷1.83 de lead time, ÷3.9 de nervosité

et −51 % de MTTR vs OF classique.

2. Les apports flux et event sourcing sont quasi-additifs

(interaction 2 %), validant les doctrines lean comme des leviers

complémentaires non concurrents.

3. La paire approvisionnement × demande constitue le mur

intrinsèque du pilotage de flux (MTTR irréductible de 6.8 j) ;

les leviers d'amélioration sortent du périmètre doctrinal.

4. La doctrine EVENT est la 5× moins sensible aux cascades de

pannes que OF, validant expérimentalement la résilience apportée

par la combinaison des deux disciplines lean classiques.

### 8.2 Travaux futurs

Quatre axes d'extension naturels sont identifiés :

**Calibration empirique des distributions d'aléas** sur un

historique de production industrielle réel.

**Mécanisme de rejet de SO** dans le simulateur pour mesurer un

effondrement réel de disponibilité.

**Analyse de sensibilité** sur les paramètres data-driven (seuils

Little, facteur tampon DBR, modèle de coûts).

**Déploiement pilote** sur un atelier témoin avec mesure

comparative avant/après sur 12 mois.

## Reproductibilité

L'ensemble du code, des données et des scripts d'analyse est

disponible publiquement :

**Dépôt** : https://github.com/redatazi71/Pilotage-flux

**Branche** : `claude/project-completion-ltp2ow`

**Commit publication** : `f2e57e3` (30 juin 2026)

**Tests** : 299 tests unitaires, 12 tests d'acceptation E2E (verts)

**Langage** : Python 3.10+, stdlib + pydantic + typer + rich + pytest

**Stockage** : SQLite local, 1 base par run

Re-exécution rapide :

git clone https://github.com/redatazi71/Pilotage-flux.git

cd Pilotage-flux

git checkout claude/project-completion-ltp2ow

pip install -e ".[dev]"

pytest                                       # 299 tests passent

python docs/build_resilience_analysis.py     # ~12 min (856 runs)

python docs/build_resilience_extension.py    # ~25 min (800 runs)

python docs/build_charts.py                  # graphiques

python docs/build_excel_kpis.py              # XLSX KPIs

python docs/build_cadrage_v4_docx.py         # DOCX cadrage

Chaque chiffre publié peut être retrouvé bit-pour-bit en relançant

les scripts ci-dessus avec les seeds documentés.

## Remerciements

À compléter par l'auteur.

## Bibliographie

Les références suivantes sont citées dans l'article. Format BibTeX

disponible dans docs/references.bib.

[Fowler2005] Fowler, M. (2005). Event Sourcing. martinfowler.com.

[Goldratt1984] Goldratt, E. M. & Cox, J. (1984). *The Goal: A Process

of Ongoing Improvement*. North River Press.

[Hollnagel2013] Hollnagel, E., Pariès, J., Woods, D., & Wreathall, J.

(2013). Resilience Engineering in Practice. Ashgate.

[Hopp2000] Hopp, W. J. & Spearman, M. L. (2000). *Factory Physics:

Foundations of Manufacturing Management*. Irwin/McGraw-Hill.

[ISA952005] ISA-95.00.01 (2005). *Enterprise-Control System

Integration — Part 1: Models and Terminology*. ISA International.

[Liker2004] Liker, J. K. (2004). *The Toyota Way: 14 Management

Principles from the World's Greatest Manufacturer*. McGraw-Hill.

[Little1961] Little, J. D. C. (1961). A Proof for the Queuing

Formula: L = λW. Operations Research, 9(3), 383-387.

[Ohno1988] Ohno, T. (1988). *Toyota Production System: Beyond

Large-Scale Production*. Productivity Press.

[Schragenheim2008] Schragenheim, E., Dettmer, H. W., & Patterson, J.

W. (2008). *Supply Chain Management at Warp Speed: Integrating the

System from End to End*. CRC Press.

[Sheffi2005] Sheffi, Y. (2005). *The Resilient Enterprise:

Overcoming Vulnerability for Competitive Advantage*. MIT Press.

[Stadtler2008] Stadtler, H. & Kilger, C. (2008). *Supply Chain

Management and Advanced Planning: Concepts, Models, Software, and

Case Studies* (4th ed.). Springer.

[Vernon2013] Vernon, V. (2013). Implementing Domain-Driven Design.

Addison-Wesley.

[Womack1996] Womack, J. P. & Jones, D. T. (1996). *Lean Thinking:

Banish Waste and Create Wealth in Your Corporation*. Simon & Schuster.

[Young2014] Young, G. (2014). CQRS Documents. Self-published.

*Les citations ci-dessus ont été établies à partir de la connaissance

de l'auteur et de l'assistant. Leur exhaustivité et leur exactitude

formelle (DOI, ISBN, pagination) doivent être vérifiées par l'auteur

avant soumission HAL ou AFGI.*